附件

2024年农村水利惠民工程实施计划表

序号	负责

县区	项目名称	具体

目标	项目

投资

(万元)	投资来源	第一季度

实施内容	第二季度

实施内容	第三季度

实施内容	第四季度

实施内容
中央

投资	乡村

振兴

等资

金
1	高台县	高台县骆驼城地下水超采区综合治理项目蓄水池（3座）	实施小微型调蓄设施3座	1079.2	800	279.2	项目招标投标等前期工作和开工准备	完成3座蓄水池主体工程，完成投资400万元	完成引水渠、建筑物、输水管道和设施设备等，完成投资679.2万元。	项目资料整编、财务决算、审计和竣工验收等工作
2	山丹县	山丹县位奇镇、清泉镇产业基地蓄水池配套建设项目（蓄水池2座）	实施小微型调蓄设施2座	200	200	0	项目招标投标等前期工作和开工准备	完成2座蓄水池，完成投资200万元	项目资料整编、财务决算、竣工审计审计	竣工验收等工作
3	肃南县	肃南县2024年大中型水库移民后期扶持建设项目康乐镇赛鼎村蓄水池工程（蓄水池2座）	实施小微型调蓄设施2座	23.7	23.7	0	项目招标投标等前期工作和开工准备	完成2座蓄水池，完成投资23.7万元	项目资料整编、财务决算、竣工审计	竣工验收等工作
合计	1302.9	1023.7	279.2	0	623.7	679.2	0